## ต้นฉบับ
แผนการดำเนินงานการยืนยันตัวตนในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อน
ลำดับ | วัน/เดือน/ปี | ตำบล | พื้นที่เป้าหมาย | ผลงาน | หน่วยบริการรับผิดชอบ
1 | 10 เม.ย.67 | หนองตาคง | ม.5 บ้านซับตาเมา |  | รพ.สต.บ้านซับตาเมา ,อสม.
2 | 11 เม.ย.67 | หนองตาคง | ม.5 บ้านซับตาเมา |  | รพ.สต.บ้านซับตาเมา ,อสม.
3 | 12 เม.ย.67 | หนองตาคง | รพ.สต.บ้านซับตาเมา |  | รพ.สต.บ้านซับตาเมา ,อสม.
4 | 13 เม.ย.67 | หนองตาคง | รพ.สต.บ้านซับตาเมา |  | รพ.สต.บ้านซับตาเมา ,อสม.
5 | 14 เม.ย.67 | หนองตาคง | รพ.สต.บ้านซับตาเมา |  | รพ.สต.บ้านซับตาเมา ,อสม.
6 | 15 เม.ย.67 | หนองตาคง | รพ.สต.บ้านซับตาเมา |  | รพ.สต.บ้านซับตาเมา ,อสม.
|  |  | ประชาชนทั่วไป ม.4 บ้านคลองบอน +อสม. |  | รพ.สต.บ้านคลองบอน ,อสม.
7 | 16 เม.ย. 67 | หนองตาคง | ประชาชนทั่วไป ม.4 บ้านคลองบอน +อสม. |  | รพ.สต.บ้านคลองบอน ,อสม.
|  |  | รพ.สต.บ้านซับตาเมา |  | รพ.สต.บ้านซับตาเมา ,อสม.
8 | 17 เม.ย.67 | หนองตาคง | ศาลาประชาคมหมู่1 บ้านโพธิ์ |  | รพ.สต.หนองตาคง ,อสม.
|  |  | ประชาชนทั่วไป ม.4 บ้านคลองบอน +อสม. |  | รพ.สต.บ้านคลองบอน ,อสม.
|  |  | ม.5 บ้านซับตาเมา |  | รพ.สต.บ้านซับตาเมา ,อสม.
|  | โป่งน้ำร้อน | ซอยเขาสุด บ้านเขาหอม หมู่ 5 |  | รพ.สต.บ้านวังกระทิง ,อสม.
|  | เทพนิมิต | ม.1 บ้านเนินดินแดง(อสม.ติดตามมายืนยันที่รพ.สต.) |  | รพ.สต.บ้านเทพนิมิต,อสม.
9 | 18 เม.ย.67 | หนองตาคง | ศาลาประชาคมหมู่2 บ้านจางวาง |  | รพ.สต.หนองตาคง ,อสม.
|  |  | ประชาชนทั่วไป ม.4 บ้านคลองบอน +อสม. |  | รพ.สต.บ้านคลองบอน ,อสม.
|  |  | ม.5 บ้านซับตาเมา |  | รพ.สต.บ้านซับตาเมา ,อสม.
|  | โป่งน้ำร้อน | ศาลาประชาคม บ้านเขาตะแบก หมู่ 12 |  | รพ.สต.บ้านวังกระทิง ,อสม.
|  |  | ศาลาประชาคมหมู่1 บ้านคลองตาคง |  | รพ.สต.บ้านโป่งน้ำร้อน ,อสม.
|  | คลองใหญ่ | ม.1 เป้าหมาย100 |  | รพ.สต.คลองใหญ่ ,อสม.
|  | เทพนิมิต | ม.1 บ้านเนินดินแดง(อสม.ติดตามมายืนยันที่รพ.สต.) |  | รพ.สต.บ้านเทพนิมิต,อสม.
10 | 19 เม.ย.67 | หนองตาคง | ศาลาประชาคมหมู่3 นาสนาดก์ |  | รพ.สต.หนองตาคง ,อสม.
|  |  | ประชาชนทั่วไป ม.4 บ้านคลองบอน +อสม. |  | รพ.สต.บ้านคลองบอน ,อสม.
|  | โป่งน้ำร้อน | ศาลาประชาคม บ้านทรัพย์ประเมิน หมู่ 9 |  | รพ.สต.บ้านวังกระทิง ,อสม.
|  |  | ศาลาประชาคมหมู่2 บ้านพญากำพุช |  | รพ.สต.บ้านโป่งน้ำร้อน ,อสม.
|  | เทพนิมิต | ม.1 บ้านเนินดินแดง(อสม.ติดตามมายืนยันที่รพ.สต.) |  | รพ.สต.บ้านเทพนิมิต,อสม.
11 | 20 เม.ย.67 | หนองตาคง | รพ.สต.บ้านซับตาเมา |  | รพ.สต.บ้านซับตาเมา ,อสม.
12 | 21 เม.ย.67 | หนองตาคง | รพ.สต.บ้านซับตาเมา |  | รพ.สต.บ้านซับตาเมา ,อสม.
13 | 22 เม.ย.67 | หนองตาคง | ศาลาประชาคมหมู่6 บ้านแปลง |  | รพ.สต.หนองตาคง ,อสม.
|  |  | หมู่10 บ้านซับมงคล |  | รพ.สต.บ้านซับตาเมา ,อสม.
|  |  | ผู้ป่วยเรื้อรัง+ประชาชนทั่วไป ม.8 บ้านแหลมใหม่ +อสม. |  | รพ.สต.บ้านคลองบอน ,อสม.
|  | โป่งน้ำร้อน | ศาลาประชาคมหมู่3 บ้านสามสิบพัฒนา |  | รพ.สต.บ้านโป่งน้ำร้อน ,อสม.
|  | คลองใหญ่ | ม.2 เป้าหมาย 70 |  | รพ.สต.คลองใหญ่ ,อสม.
|  | เทพนิมิต | ม.7 บ้านหนองกก(อสม.ติดตามมายืนยันที่รพ.สต.) |  | รพ.สต.บ้านเทพนิมิต,อสม.
14 | 23 เม.ย.67 | หนองตาคง | ศาลาประชาคมหมู่7 คลองคต |  | รพ.สต.หนองตาคง ,อสม.
|  |  | ผู้ป่วยเรื้อรัง+ประชาชนทั่วไป ม.8 บ้านแหลมใหม่ +อสม. |  | รพ.สต.บ้านคลองบอน ,อสม.
|  |  | หมู่10 บ้านซับมงคล |  | รพ.สต.บ้านซับตาเมา ,อสม.
|  | โป่งน้ำร้อน | ศาลาประชาคมหมู่6 บ้านโป่งน้ำร้อน |  | เจ้าหน้าที่รพ.สต. ,อสม.
|  |  | ศาลาประชาคม บ้านทรัพย์ประเมิน หมู่ 9 |  | รพ.สต.บ้านวังกระทิง ,อสม.
|  | คลองใหญ่ | ม.3 เป้าหมาย 70 |  | รพ.สต.คลองใหญ่ ,อสม.
|  | เทพนิมิต | ม.7 บ้านหนองกก(อสม.ติดตามมายืนยันที่รพ.สต.) |  | รพ.สต.บ้านเทพนิมิต,อสม.
15 | 24 เม.ย.67 | หนองตาคง | ศาลาประชาคมหมู่8 คลองเร่ว |  | รพ.สต.หนองตาคง ,อสม.
|  |  | หมู่10 บ้านซับมงคล |  | รพ.สต.บ้านซับตาเมา ,อสม.
|  |  | ผู้ป่วยเรื้อรัง+ประชาชนทั่วไป ม.8 บ้านแหลมใหม่ +อสม. |  | รพ.สต.บ้านคลองบอน ,อสม.
|  | คลองใหญ่ | ม.4 เป้าหมาย 70 |  | รพ.สต.คลองใหญ่ ,อสม.
|  | โป่งน้ำร้อน | ศาลาประชาคมหมู่6 บ้านโป่งน้ำร้อน |  | รพ.สต.บ้านโป่งน้ำร้อน ,อสม.
|  |  | ศาลาประชาคม บ้านใหม่ หมู่ 4 |  | รพ.สต.บ้านวังกระทิง ,อสม.
|  | เทพนิมิต | ม.7 บ้านหนองกก(อสม.ติดตามมายืนยันที่รพ.สต.) |  | รพ.สต.บ้านเทพนิมิต,อสม.
16 | 25 เม.ย.67 | หนองตาคง | ศาลาประชาคมหมู่9 แสมด |  | รพ.สต.หนองตาคง ,อสม.
|  |  | ผู้ป่วยเรื้อรัง+ประชาชนทั่วไป ม.8 บ้านแหลมใหม่ +อสม. |  | รพ.สต.บ้านคลองบอน ,อสม.
|  |  | หมู่10 บ้านซับมงคล |  | รพ.สต.บ้านซับตาเมา ,อสม.
|  | โป่งน้ำร้อน | ศาลาประชาคม บ้านวังกระทิง หมู่ 10 |  | รพ.สต.บ้านวังกระทิง ,อสม.
|  |  | ศาลาประชาคมหมู่7 บ้านคลองขนุน |  | รพ.สต.บ้านโป่งน้ำร้อน ,อสม.
|  | คลองใหญ่ | ม.5 เป้าหมาย 70 |  | รพ.สต.คลองใหญ่ ,อสม.
|  | เทพนิมิต | ม.2 บ้านเทพนิมิต(อสม.ติดตามมายืนยันที่รพ.สต.) |  | รพ.สต.บ้านเทพนิมิต,อสม.
17 | 26 เม.ย.67 | หนองตาคง | ศาลาประชาคมหมู่3 นาสนาดถ์ |  | รพ.สต.หนองตาคง ,อสม.
ผู้ป่วยเรื้อรัง+ประชาชนทั่วไป ม.8 บ้านแหลมใหม่ +อสม.
|  |  | หมู่10 บ้านซับมงคล |  | รพ.สต.บ้านซับตาเมา ,อสม.
|  | โป่งน้ำร้อน | ศาลาประชาคม บ้านใหม่ หมู่ 4 |  | รพ.สต.บ้านวังกระทิง ,อสม.
|  |  | ศาลาประชาคมหมู่8 บ้านเครือหวาย |  | รพ.สต.บ้านโป่งน้ำร้อน ,อสม.
|  | คลองใหญ่ | ม.6 เป้าหมาย 70 |  | รพ.สต.คลองใหญ่ ,อสม.
|  | เทพนิมิต | ม.2 บ้านเทพนิมิต(อสม.ติดตามมายืนยันที่รพ.สต.) |  | รพ.สต.บ้านเทพนิมิต,อสม.
18 | 27 เม.ย.67 | หนองตาคง | หมู่10 บ้านซับมงคล |  | รพ.สต.บ้านซับตาเมา ,อสม.
19 | 28 เม.ย.67 | หนองตาคง | รพ.สต.บ้านซับตาเมา |  | รพ.สต.บ้านซับตาเมา ,อสม.
20 | 29 เม.ย.67 | หนองตาคง | ศาลาประชาคมหมู่6 บ้านแปลง |  | รพ.สต.หนองตาคง ,อสม.
|  |  | ประชาชนทั่วไป ม.4 บ้านคลองบอน + อสม. |  | รพ.สต.บ้านคลองบอน ,อสม.
|  |  | รพ.สต.บ้านซับตาเมา |  | รพ.สต.บ้านซับตาเมา ,อสม.
|  | โป่งน้ำร้อน | ศาลาประชาคมบ้านเขาหอม หมู่ 5 |  | รพ.สต.บ้านวังกระทิง ,อสม.
|  |  | ศาลาประชาคมหมู่ 11บ้านสันติพัฒนา |  | รพ.สต.บ้านโป่งน้ำร้อน ,อสม.
|  | คลองใหญ่ | ม.7 เป้าหมาย 70 |  | รพ.สต.คลองใหญ่ ,อสม.
|  | เทพนิมิต | ม.2 บ้านเทพนิมิต(อสม.ติดตามมายืนยันที่รพ.สต.) |  | รพ.สต.บ้านเทพนิมิต,อสม.
21 | 30 เม.ย.67 | หนองตาคง | ศาลาประชาคมหมู่7 คลองคต |  | รพ.สต.หนองตาคง ,อสม.
|  |  | ประชาชนทั่วไป ม.4 บ้านคลองบอน + อสม. |  | รพ.สต.บ้านคลองบอน ,อสม.
|  | โป่งน้ำร้อน | ศาลาประชาคม บ้านใหม่ หมู่ 4 |  | รพ.สต.บ้านวังกระทิง ,อสม.
|  |  | ศาลาประชาคมหมู่13บ้านเขาหักพัฒนา |  | รพ.สต.บ้านโป่งน้ำร้อน ,อสม.
|  | คลองใหญ่ | ม.1 เป้าหมาย 100 |  | รพ.สต.คลองใหญ่ ,อสม.
|  | เทพนิมิต | ม.2 บ้านเทพนิมิต(อสม.ติดตามมายืนยันที่รพ.สต.) |  | รพ.สต.บ้านเทพนิมิต,อสม.
22 | 1 พ.ค. 67 | คลองใหญ่ | ม.2 เป้าหมาย 70 |  | รพ.สต.คลองใหญ่ ,อสม.
23 | 2พ.ค. 67 | คลองใหญ่ | ม.3 เป้าหมาย 70 |  | รพ.สต.คลองใหญ่ ,อสม.
24 | 3พ.ค. 67 | คลองใหญ่ | ม.4 เป้าหมาย 100 |  | รพ.สต.คลองใหญ่ ,อสม.
25 | 6 พ.ค. 67 | หนองตาคง | ประชาชนทั่วไป ม.8 บ้านแหลมใหม่ + อสม. |  | รพ.สต.บ้านคลองบอน ,อสม.
|  | เทพนิมิต | ศาลาประชาคม ม.4บ้านแหลม |  | เจ้าหน้าที่รพ.สต.บ้านบึงชนัง,อสม.
26 | 7พ.ค. 67 | หนองตาคง | ประชาชนทั่วไป ม.8 บ้านแหลมใหม่ + อสม. |  | รพ.สต.บ้านคลองบอน ,อสม.
|  | คลองใหญ่ | ม.5 เป้าหมาย 100 |  | รพ.สต.คลองใหญ่ ,อสม.
|  | เทพนิมิต | เชิงรุกลงพื้นที่ ม.1 บ้านเนินดินแดง |  | รพ.สต.บ้านเทพนิมิต,อสม.
27 | 8 พ.ค. 67 | หนองตาคง | ประชาชนทั่วไป ม.8 บ้านแหลมใหม่ + อสม. |  | รพ.สต.บ้านคลองบอน ,อสม.
|  | คลองใหญ่ | ม.6 เป้าหมาย 100 |  | รพ.สต.คลองใหญ่ ,อสม.
|  | เทพนิมิต | เชิงรุกลงพื้นที่ ม.1 บ้านเนินดินแดง |  | รพ.สต.บ้านเทพนิมิต,อสม.
28 | 9พ.ค. 67 | คลองใหญ่ | ม.7 เป้าหมาย 70 |  | รพ.สต.คลองใหญ่ ,อสม.
|  | หนองตาคง | ประชาชนทั่วไป ม.8 บ้านแหลมใหม่ + อสม. |  | รพ.สต.บ้านคลองบอน ,อสม.
|  | เทพนิมิต | เชิงรุกลงพื้นที่ ม.1 บ้านเนินดินแดง |  | รพ.สต.บ้านเทพนิมิต,อสม.
29 | 10พ.ค. 67 | คลองใหญ่ | ม.1 เป้าหมาย 100 |  | รพ.สต.คลองใหญ่ ,อสม.
|  | หนองตาคง | ประชาชนทั่วไป ม.8 บ้านแหลมใหม่ + อสม. |  | รพ.สต.บ้านคลองบอน ,อสม.
|  | เทพนิมิต | เชิงรุกลงพื้นที่ ม.1 บ้านเนินดินแดง |  | รพ.สต.บ้านเทพนิมิต,อสม.
30 | 13 พ.ค. 67 | หนองตาคง | หญิงตั้งครรภ์ + ประชาชนทั่วไป ม.4 บ้านคลองบอน + อสม. |  | รพ.สต.บ้านคลองบอน ,อสม.
|  | คลองใหญ่ | ม.2 เป้าหมาย 70 |  | รพ.สต.คลองใหญ่ ,อสม.
|  | เทพนิมิต | เชิงรุกลงพื้นที่ ม.2 บ้านเทพนิมิต |  | รพ.สต.บ้านเทพนิมิต,อสม.
31 | 14พ.ค. 67 | หนองตาคง | หญิงตั้งครรภ์ + ประชาชนทั่วไป ม.4 บ้านคลองบอน + อสม. |  | รพ.สต.บ้านคลองบอน ,อสม.
|  | คลองใหญ่ | ม.3 เป้าหมาย 70 |  | รพ.สต.คลองใหญ่ ,อสม.
|  | เทพนิมิต | เชิงรุกลงพื้นที่ ม.2 บ้านเทพนิมิต |  | รพ.สต.บ้านเทพนิมิต,อสม.
32 | 15 พ.ค. 67 | หนองตาคง | หญิงตั้งครรภ์ + ประชาชนทั่วไป ม.4 บ้านคลองบอน + อสม. |  | รพ.สต.บ้านคลองบอน ,อสม.
|  | คลองใหญ่ | ม.4 เป้าหมาย 100 |  | รพ.สต.คลองใหญ่ ,อสม.
|  | เทพนิมิต | เชิงรุกลงพื้นที่ ม.2 บ้านเทพนิมิต |  | รพ.สต.บ้านเทพนิมิต,อสม.
33 | 16 พ.ค. 67 | หนองตาคง | หญิงตั้งครรภ์ + ประชาชนทั่วไป ม.4 บ้านคลองบอน + อสม. |  | รพ.สต.บ้านคลองบอน ,อสม.
|  | คลองใหญ่ | ม.5 เป้าหมาย 100 |  | รพ.สต.คลองใหญ่ ,อสม.
|  | เทพนิมิต | วัดบึงชนัง |  | เจ้าหน้าที่รพ.สต.บ้านบึงชนัง,อสม.
|  | เทพนิมิต | เชิงรุกลงพื้นที่ ม.2 บ้านเทพนิมิต |  | รพ.สต.บ้านเทพนิมิต,อสม.
34 | 17 พ.ค. 67 | หนองตาคง | หญิงตั้งครรภ์ + ประชาชนทั่วไป ม.4 บ้านคลองบอน + อสม. |  | รพ.สต.บ้านคลองบอน ,อสม.
|  | คลองใหญ่ | (13.00-16.00 น.) ม.6 เป้าหมาย 70 |  | รพ.สต.คลองใหญ่ ,อสม.
|  | เทพนิมิต | เชิงรุกลงพื้นที่ ม.2 บ้านเทพนิมิต |  | รพ.สต.บ้านเทพนิมิต,อสม.
35 | 20 พ.ค. 67 | หนองตาคง | นักเรียน + ประชาชนทั่วไป ม.8 บ้านแหลมใหม่ + อสม. |  | รพ.สต.บ้านคลองบอน ,อสม.
|  | เทพนิมิต | เชิงรุกลงพื้นที่ ม.2 บ้านเทพนิมิต |  | รพ.สต.บ้านเทพนิมิต,อสม.
36 | 21 พ.ค. 67 | หนองตาคง | นักเรียน + ประชาชนทั่วไป ม.8 บ้านแหลมใหม่ + อสม. |  | รพ.สต.บ้านคลองบอน ,อสม.
|  | คลองใหญ่ | ม.1 เป้าหมาย 100 |  | รพ.สต.คลองใหญ่ ,อสม.
|  | เทพนิมิต | เชิงรุกลงพื้นที่ ม.2 บ้านเทพนิมิต |  | รพ.สต.บ้านเทพนิมิต,อสม.
37 | 22 พ.ค. 67 | หนองตาคง | นักเรียน + ประชาชนทั่วไป ม.8 บ้านแหลมใหม่ + อสม. |  | รพ.สต.บ้านคลองบอน ,อสม.
|  | เทพนิมิต | เชิงรุกลงพื้นที่ ม.7 บ้านหนองกก |  | รพ.สต.บ้านเทพนิมิต,อสม.
38 | 23พ.ค. 67 | คลองใหญ่ | ม.2 เป้าหมาย 50 |  | รพ.สต.คลองใหญ่ ,อสม.
|  | เทพนิมิต | เชิงรุกลงพื้นที่ ม.7 บ้านหนองกก |  | รพ.สต.บ้านเทพนิมิต,อสม.
39 | 24 พ.ค. 67 | หนองตาคง | นักเรียน + ประชาชนทั่วไป ม.8 บ้านแหลมใหม่ + อสม. |  | รพ.สต.บ้านคลองบอน ,อสม.
|  | คลองใหญ่ | ม.3 เป้าหมาย 50 |  | รพ.สต.คลองใหญ่ ,อสม.
|  | เทพนิมิต | ศาลาประชาคม ม.6บ้านบึงชนังบน |  | เจ้าหน้าที่รพ.สต.บ้านบึงชนัง,อสม.
|  | เทพนิมิต | เชิงรุกลงพื้นที่ ม.7 บ้านหนองกก |  | รพ.สต.บ้านเทพนิมิต,อสม.
40 | 25พ.ค. 67 | คลองใหญ่ | ม.4 เป้าหมาย 100 |  | รพ.สต.คลองใหญ่ ,อสม.
41 | 27 พ.ค. 67 | หนองตาคง | นักเรียน + ประชาชนทั่วไป ม.4 บ้านคลองบอน + อสม. |  | รพ.สต.บ้านคลองบอน ,อสม.
|  | คลองใหญ่ | ม.5 เป้าหมาย 120 |  | รพ.สต.คลองใหญ่ ,อสม.
|  | เทพนิมิต | เชิงรุกลงพื้นที่ ม.7 บ้านหนองกก |  | รพ.สต.บ้านเทพนิมิต,อสม.
42 | 28 พ.ค. 67 | หนองตาคง | นักเรียน + ประชาชนทั่วไป ม.4 บ้านคลองบอน + อสม. |  | รพ.สต.บ้านคลองบอน ,อสม.
|  | คลองใหญ่ | ม.6 เป้าหมาย 100 |  | รพ.สต.คลองใหญ่ ,อสม.
43 | 29 พ.ค. 67 | หนองตาคง | นักเรียน + ประชาชนทั่วไป ม.4 บ้านคลองบอน + อสม. |  | รพ.สต.บ้านคลองบอน ,อสม.
|  | คลองใหญ่ | ม.7 เป้าหมาย 50 |  | รพ.สต.คลองใหญ่ ,อสม.
44 | 30 พ.ค. 67 | หนองตาคง | นักเรียน + ประชาชนทั่วไป ม.4 บ้านคลองบอน + อสม. |  | รพ.สต.บ้านคลองบอน ,อสม.
45 | 30พ.ค. 67 | คลองใหญ่ | ม.1 เป้าหมาย 100 |  | รพ.สต.คลองใหญ่ ,อสม.
46 | 31 พ.ค. 67 | หนองตาคง | นักเรียน + ประชาชนทั่วไป ม.4 บ้านคลองบอน + อสม. |  | รพ.สต.บ้านคลองบอน ,อสม.
|  | คลองใหญ่ | ม.5 เป้าหมาย 100 |  | รพ.สต.คลองใหญ่ ,อสม.
|  | เทพนิมิต | ศาลาประชาคม ม.5บ้านบึงชนังล่าง |  | เจ้าหน้าที่รพ.สต.บ้านบึงชนัง,อสม.
|  |  | นักเรียน + ประชาชนทั่วไป ม.4 บ้านคลองบอน + อสม. |  | รพ.สต.บ้านคลองบอน ,อสม.
47 | 3 มิ.ย.67 | หนองตาคง | ประชาชนทั่วไป ม.8 บ้านแหลมใหม่ + อสม. |  | รพ.สต.บ้านคลองบอน ,อสม.
48 | 4 มิ.ย.67 | หนองตาคง | ประชาชนทั่วไป ม.8 บ้านแหลมใหม่ + อสม. |  | รพ.สต.บ้านคลองบอน ,อสม.
49 | 5 มิ.ย.67 | หนองตาคง | ประชาชนทั่วไป ม.8 บ้านแหลมใหม่ + อสม. |  | รพ.สต.บ้านคลองบอน ,อสม.
50 | 6 มิ.ย.67 | หนองตาคง | ประชาชนทั่วไป ม.8 บ้านแหลมใหม่ + อสม. |  | รพ.สต.บ้านคลองบอน ,อสม.
51 | 7 มิ.ย.67 | หนองตาคง | ประชาชนทั่วไป ม.8 บ้านแหลมใหม่ + อสม. |  | รพ.สต.บ้านคลองบอน ,อสม.
52 | 10 มิ.ย.67 | หนองตาคง | ประชาชนทั่วไป ม.4 บ้านคลองบอน + หญิงตั้งครรภ์ + อสม. |  | รพ.สต.บ้านคลองบอน ,อสม.
53 | 11 มิ.ย.67 | หนองตาคง | ประชาชนทั่วไป ม.4 บ้านคลองบอน + หญิงตั้งครรภ์ + อสม. |  | รพ.สต.บ้านคลองบอน ,อสม.
54 | 12 มิ.ย.67 | หนองตาคง | ประชาชนทั่วไป ม.4 บ้านคลองบอน + หญิงตั้งครรภ์ + อสม. |  | รพ.สต.บ้านคลองบอน ,อสม.
55 | 13 มิ.ย.67 | หนองตาคง | ประชาชนทั่วไป ม.4 บ้านคลองบอน + หญิงตั้งครรภ์ + อสม. |  | รพ.สต.บ้านคลองบอน ,อสม.
56 | 14 มิ.ย.67 | หนองตาคง | ประชาชนทั่วไป ม.4 บ้านคลองบอน + หญิงตั้งครรภ์ + อสม. |  | รพ.สต.บ้านคลองบอน ,อสม.
57 | 17 มิ.ย.67 | หนองตาคง | ประชาชนทั่วไป ม.8 บ้านแหลมใหม่ + อสม. |  | รพ.สต.บ้านคลองบอน ,อสม.
58 | 18 มิ.ย.67 | หนองตาคง | ประชาชนทั่วไป ม.8 บ้านแหลมใหม่ + อสม. |  | รพ.สต.บ้านคลองบอน ,อสม.
59 | 19 มิ.ย.67 | หนองตาคง | ประชาชนทั่วไป ม.8 บ้านแหลมใหม่ + อสม. |  | รพ.สต.บ้านคลองบอน ,อสม.
60 | 20 มิ.ย.67 | หนองตาคง | ประชาชนทั่วไป ม.8 บ้านแหลมใหม่ + อสม. |  | รพ.สต.บ้านคลองบอน ,อสม.
61 | 21 มิ.ย.67 | หนองตาคง | ประชาชนทั่วไป ม.8 บ้านแหลมใหม่ + อสม. |  | รพ.สต.บ้านคลองบอน ,อสม.
62 | 24 มิ.ย.67 | หนองตาคง | ผู้ป่วยเรื้อรัง+ประชาชนทั่วไป ม.4 บ้านคลองบอน |  | รพ.สต.บ้านคลองบอน ,อสม.
63 | 25 มิ.ย.67 | หนองตาคง | ผู้ป่วยเรื้อรัง+ประชาชนทั่วไป ม.4 บ้านคลองบอน |  | รพ.สต.บ้านคลองบอน ,อสม.
64 | 26 มิ.ย.67 | หนองตาคง | ผู้ป่วยเรื้อรัง+ประชาชนทั่วไป ม.4 บ้านคลองบอน |  | รพ.สต.บ้านคลองบอน ,อสม.
65 | 27 มิ.ย.67 | หนองตาคง | ผู้ป่วยเรื้อรัง+ประชาชนทั่วไป ม.4 บ้านคลองบอน |  | รพ.สต.บ้านคลองบอน ,อสม.
66 | 28 มิ.ย.67 | หนองตาคง | ผู้ป่วยเรื้อรัง+ประชาชนทั่วไป ม.4 บ้านคลองบอน |  | รพ.สต.บ้านคลองบอน ,อสม.
****** | ทุกวันจ,พ,ศ | เทพนิมิต | รพ.สต.บ้านบึงชนัง |  | เจ้าหน้าที่รพ.สต.บ้านบึงชนัง
ตารางการออกเชิงรุกยืนยันหมอพร้อม ต.ทับไทร
| วันที่ |  | กิจกรรม | จำนวน | สถานที่
| 1967-04-19 | ทับไทร | - รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ | 90 คน | วัดดงจิก
13.00-16.00 น.
| 1967-04-23 | ทับไทร | - โครงการพระราชดำหริ | 40 คน | ศพด.ดงจิก
08.00-12.00 น.
| 1967-04-25 | ทับไทร | - กลุ่มสัจจะ | 150 คน | วัดดงจิก
08.00-16.00น.
| 1967-04-28 | ทับไทร | -กลุ่มสัจจะ | 200 คน | วัดทับไทร
08.00-16.00น.
| 1967-04-29 | ทับไทร | - โครงการพระราชดำหริ | 80 คน | ศาลาม.9
13.00-16.00น.
| 1967-05-06 | ทับไทร | - กลุ่มสัจจะ | 150 คน | วัดชะแมบ
08.00-16.00 น.
| 1967-05-13 | ทับไทร | -ปฐมนิเทศน์ผู้ปกครองนักเรียน | 150 คน | รร.บ้านพังงอน
08.00-12.00น.
| 1967-05-15 | ทับไทร | -ปฐมนิเทศน์ผู้ปกครองนักเรียน | 100 คน | รร.บ้านดงจิก
08.00-12.00 น.
| 1967-05-16 | ทับไทร | -ปฐมนิเทศน์ผู้ปกครองนักเรียน | 200 คน | รร.วัดทับไทร
08.00-12.00 น.
| 1967-05-17 | ทับไทร | -ปฐมนิเทศน์ผู้ปกครองนักเรียน | 150 คน | รร.ทุ่งม่วง
08.00-12.00น.
| 1967-05-21 | ทับไทร | -ปฐมนิเทศน์ผู้ปกครองนักเรียน | 100คน | รร.บ้านทุ่งกร่าง
8.00-12.00น.
ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดี ตลาดนัดทับไทร วันพระ เวียนตามวัดต่างๆ